## Hoja1
Prioridad | id. HU HU | Descripción | Estimación | Sprint | Momento de finalizacion
100 | HU1 | Como ARTISTA quiero PODER CREAR UN USUARIO EN EL PORTAL para así PODER PARTICIPAR DE TODOS LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE | 1 | 1 | 9:37
99 | HU2 | Como ARTISTA quiero UN ESPACIO VIRTUAL ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA MOSTRAR MI OBRA para FACILITAR LAS VISITAS OBTENIENDO UNA VISIÓN INTEGRAL DE MIS CAPACIDADES CREATIVAS | 3 | 1 | 9:42
98 | HU3 | Como ADMINISTRADOR quiero REALIZAR BÚSQUEDAS EN EL GESTOR DOCUMENTAL para que PUEDA ADMINISTRAR TODOS LOS ARCHIVOS EXISTENTES | 2 | 1 | 9:45 |  | VELOCIDAD
97 | HU4 | Como ARTISTA quiero PODER DEFINIR MI PERFIL para que LOS INTERESADOS EN ALGO ESPECIFICO ME ENCUENTREN PARA CONTRATARME | 1 | 1 | 9:40 |  | 20
96 | HU5 | Como USUARIO quiero BUSCAR ARTE EN GENERAL para que PUEDA DESCUBRIR COSAS NUEVAS | 1 | 1 | 9:51
95 | HU6 | Como ADMINISTRADOR quiero PODER VER LAS ESTADISTICAS DEL PORTAL para que PUEDA VER EL FLUJO DE INFORMACION | 2 | 1 | 10:04
94 | HU7 | Como USUARIO del sistema quiero RECIBIR ACTUALIZACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE DIVERSOS ARTISTAS Y OTROS CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA A TRAVÉS DE RSS para PODER DISFRUTAR DE LA COMODIDAD DE MI CLIENTE RSS HABITUAL | 1 | 1 | 10:01
93 | HU8 | Como USUARIO quiero MARCAR COMO FAVORITO CONTENIDO para que PUEDA TENER AGRUPADO FACILMENTE LO QUE MAS ME GUSTA | 1 | 1 | 10:01 |  |  | Primer sprint 50 minutos
92 | HU9 | Como ARTÍSTA quiero ORGANIZAR CONCURSOS DE DIVERSA INDOLE ARTÍSTICA CON CARACTER NO OFICIAL EN LOS QUE PUEDA PARTICIPAR CUALQUIERA REGISTRADO para FOMENTAR LA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD Y DESCUBRIR NUEVOS ARTÍSTAS | 3 | 1 | 10:04
91 | HU10 | Como ARTISTA quiero PODER CEDER LOS DERECHOS DE MIS OBRAS para que PUEDAN EXHIBIRSE EN EL PORTAL | 1 | 1 | 10:15
90 | HU11 | Como ADMINISTRADOR O ARTISTA quiero QUE LAS OBRAS QUEDEN PERFECTAMENTE CLASIFICADAS SEGÚN EL TIPO DE LICENCIA para FACILITAR LA GESTIÓN DE DICHAS LICENCIAS ASÍ COMO CONOCER FACILMENTE LA LICENCIA USADA | 1 | 1 | 10:13
89 | HU12 | Como ADMINISTRADOR quiero COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE LOS ENLACES DEL SISTEMA para que PUEDA DETECTAR POSIBLES ENLACES ROTOS | 2 | 1 | 10:20
88 | HU13 | Como PINTOR quiero SUBIR FOTOS DE MIS CUADROS para que PUEDA PROMOCIONARME | 1 | 1 | 10:20
87 | HU14 | Como ARTISTA quiero PODER ETIQUETAR MIS OBRAS para que PUEDAN IDENTIFICARSE MAS FACILMENTE | 1 |  | 10:22 | Historia extra en el sprint 1
86 | HU15 | Como ARTISTA quiero PODER VER MIS ESTADISTICAS para que PUEDA VER MI POPULARIDAD | 2
85 | HU16 | Como ARTÍSTA quiero QUE MIS OBRAS SE PUEDEN DISFRUTAR CON TODO LUJO DE DETALLE USANDO MEGAPIXEL Y OTRAS TÉNOLOGÍAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LO MOSTRADO para ASÍ MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y QUE NO PIERDA NI UN DETALLE | 2
84 | HU17 | Como ADMINISTRADOR quiero BANEAR PERSONAS SOSPECHOSAS para que DEJEN DE MOLESTAR AL RESTO DE USUARIOS Y ARTISTAS | 1
83 | HU18 | Como ARTISTA quiero PODER PROHIBIR EL ACCESO A MI CONTENIDO para que PERSONAS NOCIVAS NO PUEDAN SEGUIR DIFAMANDOME | 1
82 | HU19 | Como USUARIO quiero UN MAPA DE EVENTOS INTERACTIVO para TENER CONSTANCIA DE TODOS LOS EVENTOS Y PODER PARTICIPAR EN ELLOS CON FACILIDAD | 2
81 | HU20 | Como ADMINISTRADOR quiero QUE EL PORTAL SEA MULTIIDIOMA para que CUALQUIER PERSONA DE LAS PRINCIPALES LENGUAS DEL MUNDO PUEDAN DISFRUTAR DE SU CONTENIDO | 1
80 | HU21 | Como ARTISTA quiero PODER COMPARTIR MIS OBRAS EN DISTINTAS REDES SOCIALES para que MI CONTENIDO ALCANCE A UN PÚBLICO MAYOR | 1
79 | HU22 | Como ARTISTA quiero EL SISTEMA ENVIE NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS CUANDO SUBA ALGO NUEVO para que MIS CONTACTOS ESTÉN SIEMPRE INFORMADOS SOBRE MI CONTENIDO MÁS RECIENTE | 2
78 | HU23 | Como ARTISTA quiero PODER SOLICITAR UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA para que PUEDA MOSTRAR MIS OBRAS | 3
77 | HU24 | Como ARTISTA quiero ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES para que PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON EMPRESAS Y ARTISTAS | 2
76 | HU25 | Como ARTISTA quiero HABLAR POR UN CHAT para que PUEDA COMUNICARME CON DISTINTOS ARTISTAS | 2