## Hoja1
Prioridad | id. HU HU | Descripción | Estimación | Sprint ORIGINAL | Momento de finalizacion
1000 | HU26 | Como ADMINISTRADOR quiero QUE LA ESTÉTICA SEA ATRAYANTE para INTERESAR MAS USUARIOS A LA PAGINA | 5 | 2 | 9:58 | hora de comienzo | 9:38
97 | HU4 | Como ARTISTA quiero PODER DEFINIR MI PERFIL para que LOS INTERESADOS EN ALGO ESPECIFICO ME ENCUENTREN PARA CONTRATARME | 1 | 1 | 10:17 | fin sprint | 10:25
92 | HU9 | Como ARTÍSTA quiero ORGANIZAR CONCURSOS DE DIVERSA INDOLE ARTÍSTICA CON CARACTER NO OFICIAL EN LOS QUE PUEDA PARTICIPAR CUALQUIERA REGISTRADO para FOMENTAR LA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD Y DESCUBRIR NUEVOS ARTÍSTAS | 3 | 1 | 10:20 | VELOCIDAD
86 | HU15 | Como ARTISTA quiero PODER VER MIS ESTADISTICAS para que PUEDA VER MI POPULARIDAD | 3 | 2 |  | 20
85 | HU16 | Como ARTÍSTA quiero QUE MIS OBRAS SE PUEDEN DISFRUTAR CON TODO LUJO DE DETALLE USANDO MEGAPIXEL Y OTRAS TÉNOLOGÍAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LO MOSTRADO para ASÍ MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y QUE NO PIERDA NI UN DETALLE | 3 | 2
84 | HU17 | Como ADMINISTRADOR quiero BANEAR PERSONAS SOSPECHOSAS para que DEJEN DE MOLESTAR AL RESTO DE USUARIOS Y ARTISTAS | 1 | 2 | 10:15
83 | HU18 | Como ARTISTA quiero PODER PROHIBIR EL ACCESO A MI CONTENIDO para que PERSONAS NOCIVAS NO PUEDAN SEGUIR DIFAMANDOME | 1 | 2 | 10:22
82 | HU19 | Como USUARIO quiero UN MAPA DE EVENTOS INTERACTIVO para TENER CONSTANCIA DE TODOS LOS EVENTOS Y PODER PARTICIPAR EN ELLOS CON FACILIDAD | 2 | 2 | 10:25
81 | HU20 | Como ADMINISTRADOR quiero QUE EL PORTAL SEA MULTIIDIOMA para que CUALQUIER PERSONA DE LAS PRINCIPALES LENGUAS DEL MUNDO PUEDAN DISFRUTAR DE SU CONTENIDO | 0.5 | 2 | 10:00
80 | HU21 | Como ARTISTA quiero PODER COMPARTIR MIS OBRAS EN DISTINTAS REDES SOCIALES para que MI CONTENIDO ALCANCE A UN PÚBLICO MAYOR | 1
79 | HU22 | Como ARTISTA quiero EL SISTEMA ENVIE NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS CUANDO SUBA ALGO NUEVO para que MIS CONTACTOS ESTÉN SIEMPRE INFORMADOS SOBRE MI CONTENIDO MÁS RECIENTE | 2
78 | HU23 | Como ARTISTA quiero PODER SOLICITAR UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA para que PUEDA MOSTRAR MIS OBRAS | 3
77 | HU24 | Como ARTISTA quiero ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES para que PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON EMPRESAS Y ARTISTAS | 2
76 | HU25 | Como ARTISTA quiero HABLAR POR UN CHAT para que PUEDA COMUNICARME CON DISTINTOS ARTISTAS | 2